## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 2022-11-22 | 2022-11-24 | 2022-11-22 | 2022-11-24
Design | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-21
Coding | 2022-11-22 | 2022-11-24 | 2022-11-22 | 2022-11-24
UT Plan | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-22
UT | 2022-11-22 | 2022-11-24 | 2022-11-22 | 2022-11-24
IT Plan | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-21
IT | 2022-11-22 | 2022-11-24 | 2022-11-22 | 2022-11-24
Sprint Demo | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-27 | 2022-11-27